## Slide 1
SANTÉ NUMÉRIQUE · HAÏTI
Santé Connectée
Haïti
SCH
Proposition de Projet · Phase Pilote 12 Mois
Zones Rurales et Enclavées d'Haïti · Budget : 19 000 USD · 300 ASCP ciblés

## Slide 2
CONTEXTE & JUSTIFICATION
Slide 02
Accessibilité
>60%
de la population rurale vit à plus de 5 km d'un centre de santé
Suivi Médical
Papier
L'archivage papier rend le suivi précaire et la transmission épidémiologique lente
Isolement Agents
Terrain
Les ASCP manquent souvent de support clinique immédiat pour les cas complexes
💡 L'omniprésence du téléphone mobile, même en zone reculée, offre une opportunité unique de transformation.

## Slide 3
OBJECTIFS DU PROJET
Slide 03
OBJECTIF GÉNÉRAL — Améliorer l'accès et la qualité des soins primaires via une plateforme de santé numérique intégrée
01
Digitalisation
5 000 dossiers patients numériques dès la 1ère année
02
Appui Clinique
Téléconsultation asynchrone pour 300 agents de santé
03
Info Sanitaire
200+ structures dans un annuaire SMS dynamique
04
Efficience
30% de réduction des déplacements inutiles vers les hôpitaux

## Slide 4
DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA SOLUTION
Slide 04
ASCP-Connect
Application Mobile
Mode déconnecté (offline)
Dossiers médicaux numériques
Suivi santé maternelle & infantile
Alertes automatiques rendez-vous
Passerelle SMS/WhatsApp
Télémédecine
Interface sécurisée terrain-médecin
Envoi de descriptions de symptômes
Réponse structurée + protocole
Ordres de référence urgente
Tableau de Bord
Monitoring MSPP
Cartographie maladies en temps réel
Performances agents sur le terrain
Disponibilité des services de santé
Visualisation épidémiologique

## Slide 5
PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Slide 05
I
Mois 1
II
Mois 2-4
III
Mois 5-6
IV
Mois 7-8
V
Mois 9-12
Conception
Analyse des besoins, prototypage et validation MSPP
Développement
Programmation App, API SMS et sécurisation des serveurs
Déploiement
Cartographie des centres de santé, formation 300 ASCP
Pilote
Lancement dans 3 communes tests, ajustements terrain
Mise à l'Échelle
Extension du service, transfert de données aux instances nationales

## Slide 6
BUDGET PRÉVISIONNEL
Total : 19 000 USD
Slide 06
Développement Logiciel
App Android/iOS, Plateforme Web, Sécurisation
32%
$6,000
Infrastructures & Matériel
15 tablettes/téléphones durcis, kits solaires, serveurs
24%
$4,500
Formation & Capacitation
Ateliers de formation pour agents et médecins
21%
$4,000
Opérations & Logistique
Collecte de données terrain, frais de transport
16%
$3,000
Maintenance & Support
Maintenance technique et serveurs (12 mois)
8%
$1,500
TOTAL
$19,000 USD

## Slide 7
IMPACT & PÉRENNITÉ
Slide 07
5 000
Dossiers
patients numérisés dès la 1ère année
300
ASCP
formés et assistés via téléconsultation
30%
Réduction
des déplacements inutiles vers hôpitaux
200+
Structures
de santé dans l'annuaire SMS dynamique
PILIERS DE PÉRENNITÉ
Transfert de technologie vers les serveurs du MSPP
Renforcement humain durable des communautés
Partenariat Public-Privé : gratuité des flux SMS santé

## Slide 8
INDICATEURS DE SUCCÈS
Slide 08
01
Taux d'utilisation de l'application
des agents formés utilisent activement l'application ASCP-Connect
> 80%
02
Références médicales effectuées
Nombre de références via la plateforme télémédecine SMS/WhatsApp
Suivi
03
Satisfaction des bénéficiaires
Niveau de satisfaction des patients et des agents de santé sur le terrain
Évalué
04
Délai de prise en charge urgences
Réduction du temps moyen de prise en charge des urgences communautaires
Réduit

## Slide 9
UN PONT VITAL
Connecter Haïti,
Sauver des Vies.
Le projet SCH s'aligne sur la Politique Nationale de Santé d'Haïti
et transforme chaque téléphone mobile en un pont vital vers le système de santé.
Santé Connectée Haïti · SCH · Phase Pilote 12 Mois · 19 000 USD